<H>G.A. 031217</>
                                               VIG06042017


<H><U>RESOLUCION G.A. N° 312/17</></>


<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada
Nº Y49943, cuyo objeto es la Adecuacion de Servicios Higienicos en SS
Edificio IMPO, que fuera solicitada por el Dpto. Proyectos y Obras de
Arquitectura;

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comision Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 20/04/17;

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-1482 del
30/06/16<H> ;</> <H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República,
según detalle:

<H>A: SUAREZ Y PALABES S.R.L.</>(Proveedor N° 21704869), según su oferta
de fecha 01/03/2017, mejora de precios de fecha 06/04/2017 y de acuerdo
al Pliego de Condiciones y Circulares Nº 1 y N° 2 de la compra de
referencia.

<H>RUBRO                                 Unidad    Precio Unitario</>
<H>                                                     ($)</>

1  IMPLANTACIÓN Y REPANTEOS              GL        15000,00

2  DEMOLICIÓNES
2.1  DEMOLICIÓN DE MURO                  M3         6000,00
2.2  RETIRO DE PISO VINILICO             M2           70,00

3    ALBAÑILERIA
3.1  CONTRAPISO LIVIANO                  M2         2280,00
3.2  RELLENO DE VANO APERTURA            M2         2500,00
3.3  MURO YESO M1                        M2         2600,00
3.4  MURO YESO M2                        M3         2650,00
3.5  REVESTIMIENTO DE PISO               M2         1750,00
3.6  REVESTIMIENTO DE PARED Y GUARDA     M2         1740,00
3.7  ENTREPUERTAS DE GRANITO             UN         2200,00
3.8  SUMINISTRO Y COLOC. DE MESADA
     (INC. BACHAS)                       UN        41000,00
3.9  ABERTURAS DE MADERA                 GL        12500,00
3.10  MAPARAS DE ALUMINIO                GL        59600,00
3.11  MAPARAS DE VIDRIO                  M2         7860,00
3.12  ZOCALOS GRANITO                    UN         3500,00
3.13  RECOMPOSICION DE PISO VINILICO     M2         1600,00
3.14  ZOCALOS DE MADERA                  ML          125,00

4  ACCESORIOS
4.1  SECAMANOS                           UND        7490,00
4.2  DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL
     ACERO INOX.                         UND       20700,00
4.3  PORTAROLLOS                         UND         800,00
4.4  ESPEJO 1,97*1,00                    M2         3800,00
4.5  DISPENSADOR DE JABÓN                UND        3290,00

5  CIELORRASOS
5.1  CIELORRASO YESO(TERMINADO PINTADO)  M2         1850,00
5.2  CIELORRASO METALICO DESMONTABLE     M2         2160,00

6  SANITARIA
6.1  DESAGUES PRIMARIOS                  GL        55000,00
6.2  DESAGUES SECUNDARIOS                GL        32000,00
6.3  VENTILACIÓN                         GL        31600,00
6.4  ABASTECIMIENTO                      GL        36000,00
6.5  SUMINISTRO Y COLOC. DE MIGITORIOS   UND        6700,00
6.6  SUMINISTRO Y COLOC. DE IP           UND        7400,00
6.7  SUMINISTRO DE GRIFERIAS             UND        3700,00
6.8  SUMINISTRO DE GRIFERIAS PARA DUCHA  UND        3200,00
6.9  TAPAS Y REJILLAS (CROMADAS)         UND         720,00
6.10  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALEFÓN UND       22000,00

7  ELECTRICA
7.1  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO  GL         6200,00
7.2  CANALIZACIONES Y CABLEADOS          GL        22000,00
7.3  LUMINARIAS L1                       UN         5650,00
7.4  LUMINARIAS L2                       UN          980,00
7.5  TOMAS                               UN         1450,00

8  PINTURA GL
8.1  ENDUIDO Y PINTURA PARED EXT.        M2          650,00
8.2  PINTURA PARED EXT. (RETOQUES)       M2          720,00
8.3  IMPERMEABILIZACION EN SECTOR DUCHA  M2          800,00

9  SISTEMA DE EXTRACCION
9.1  SUMINISTRO E INST. DE SIST.
     DE EXTRACCIÓN                       GL        33500,00

10  LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA            GL        16000,00

11  Elementos de seguridad e higiene
    según decreto 125/2014               GL        49000,00


Total Suma de Rubros........................$ 1.452.077,00

Imprevistos de Obra
(Total suma de rubros x 20%)................<U>$   290.415,40</>

SUBTOTAL s/IVA..............................$ <H>1.742.492,40</>

IVA ........................................<U>$   383.348,33</>

PRECIO TOTAL (c/ Imprev e IVA)..............$ 2.125.840,73

Monto de Leyes Sociales
(Total de Monto imponible M de O x 70,8%)...$   212.656,00

Imprevistos Leyes Sociales
Monto de Leyes Sociales x 20%)..............$    42.531,20

<H>TOTAL CARGAS SOC (c/ Imprev)................$   255.187,20</>

PRECIO GLOBAL
(Prec Tot+Cargas Soc+Imprev Leyes)......... $ 2.381.027,93

Previsión Ajuste de Precios sobre:
 SUMA DE RUBROS ............................ $  145.207,70
 Imprevistos (20%) ......................... $   29.041,54

 Sub-Total: .................................$  <H>174.249,24</>
 22% DE IVA: ................................$   38.334,83

 Sub-Total Prev.x Ajuste s/Rubros: ..........$  212.584,07

Previsión Ajuste de Precios sobre:
 CARGAS SOCIALES ........................... $   39.071,00
  Imprevistos (20%) ........................ $    7.814,20

 Sub-Total Prev.x Aj. s/Cargas Sociales .... $   <H>46.885,20</>


TOTAL PREVISIONES POR AJUSTES: ............. $  259.469,27

TOTAL OBRA (Incluido: SUMA DE RUBROS c/IVA,
           CARGAS SOCIALES, IMPREVISTOS)... $ 2.640.497,20


<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> $ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> $ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIO:</> serán ajustables de acuerdo a las siguientes paramétricas:

<U>Precios</>
P = P0 * (ICC1/ICC0)

<U>Cargas Sociales</>
P = P0 * (J1/J0)

Siendo:

P = Precio ajustado
P0 = Precio básico

ICC1 = Indice General del Costo de la Construcción según el INE,
correspondiente al mes anterior al de la realización del servicio.
ICC0 = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del grupo medio oficial albañil categoría 5,
homologado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la
realización del avance de obra.
J0 = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

<H>PAGO: </>De acuerdo a lo especificado en el numeral II.7 del Capítulo
II de la Sección III del Pliego de condiciones, el Pago se realizará
mediante transferencia bancaria de acuerdo a los puntos 47 y 48 de la
SECCION I del Pliego de Condiciones.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la
documentación solicitada en el punto Aportes Sociales (Planillas de
Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo
correspondiente).

<H>IMPREVISTOS:</> Se podrán adjudicar un 20 % de la suma de rubros
 para la realización de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de
obra y un 20 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes
sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no
ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de
obra, los mismos tendrán un tiempo de ejecución en días calendario
acordados previo a la realización de los mismos.
Para los imprevistos generados en el transcurso de la obra los cuales no
tengan rubro cotizado en el cuadro B, la cotización deberá realizarse a
la fecha de la oferta.

<H>PREVISION DE AJUSTES DE PRECIOS:</> El monto quedará total o
parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizado.

<H>PLAZO DE OBRA:</> Se fija un plazo máximo de <H>55 días hábiles
ininterrumpidos</>, a partir de la firma del Acta de Iniciación de
obras, para la terminación de las obras.

Se entiende por "días hábiles ininterrumpidos" como días laborales para
la construcción contabilizados de manera ininterrumpida.
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

<H>INCUMPLIMIENTOS, MORAS Y PENALIDADES:</> De acuerdo al Punto II.8 -
(II.8.1 - II.8.3.2) MULTAS - de la Sección III - Parte I del Pliego de
Condiciones.

<H>DEMAS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones, Circulares <H>N° 1 y N° 2</> de la presente negociación.

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.



UT476390 05.05.2017. SILVIA LIZ MOREIRA